PAGE  

Отчет
о ходе реализации и оценке эффективности реализации долгосрочных                      целевых программ  местной администрации с.п.Дейское
за 2025 год

В соответствии с постановлением местной  администрации с.п.Дейское от 27.09.2022 года № 63 «Об утверждении Порядка  принятия решений о разработке, муниципальных программ сельского поселения Дейское , их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Дейское»,  на основании отчетов ответственных исполнителей  муниципальных программ обобщены сведения о результатах реализации программ и проведен анализ их эффективности. 
Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась ответственными исполнителями  муниципальных программ в соответствии с целевыми индикаторами, содержащихся в муниципальных программах. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей.
В представленном отчете  дана характеристика задач и целей, финансового обеспечения муниципальных программ, а также мониторинг достигнутых показателей, по состоянию на 10.01.2026 года. 
В 2025 году на территории сельского поселения  Дейское реализовывались четыре муниципальных программы.
Общий объем финансирования муниципальных программ за 2025год:

- определенный муниципальной программой по состоянию на 01.01.2026 – 87,00 тыс. рублей;

- планируемые из местного бюджета 87,00 тыс.руб.
- фактически исполнено 62,00 тыс. руб. 
 Таблица 1.
Анализ  фактического исполнения муниципальных программ 

за 2025год

( руб.)

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Плановый показатель тыс.руб
МП/МБ
	Фактическое исполнение, с учетом внесенных изменений
	Исполнение

МП / МБ *  

(%)

	1.
	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  сельском поселении Дейское Терского муниципального района КБР на 2025-2027»
№6-п от 19.03.2024г. 
	52/52
	52/52
	100

	2.
	Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Дейское 
на 2022 -2025 годы»
№58 от 12.09.2022 г.
	25/25
	0/0
	0

	3.
	Муниципальная программа «Об утверждении антинаркотической программы по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года в сельском поселении Дейское  Терского муниципального района КБР на период 2022-2025годы»

 № 65  от 27.09.2022 г.
	10/10
	10/10
	100

	
	Итого:

	87/87
	62/62
	76


Таблица 2.
Информация о степени достижения запланированных результатов муниципальной программы, отклонения достигнутых значений показателей от запланированного уровня за 2025 год
	№

п/п
	Наименование муниципальной 

программы
	Единица измерения

	Количе

ство 

преду

смотрен

ных 

целевых 

показа

телей
	Количество достигнутых целевых 

показателей  в полном объеме
	Средняя степень достижения целевых показателей

(%)

	1.
	Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Дейское 
на 2022 -2025 годы»
№58 от 12.09.2022 г.
	
	7
	          7
	100

	
	Количество материалов

антитеррористической и

антиэкстремистской

направленности,

опубликованных в средствах

массовой информации (ед)
	
	20
	20
	100

	
	Количество проведенных с

несовершеннолетними

общепрофилактических

мероприятий по

противодействию терроризму и

экстремизму (ед)
	
	3
	3
	100

	3.
	Муниципальная программа «Об утверждении антинаркотической программы по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года в сельском поселении Дейское  Терского муниципального района КБР на период 2022-2025годы»

 № 65  от 27.09.2022 г.
	
	9
	9
	100


Оценка эффективности  основана на совокупной оценке по 2 критериям: оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы, оценка уровня выполнение плановых объемов финансирования муниципальной программы. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка . 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ (Эj) программам присваивается рейтинг эффективности в отчетном году по следующим критериям:

если значение показателя Эj равно 95 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

если значение показателя Эj от 75 до 95, то уровень эффективности реализации муниципальной Программы оценивается как удовлетворительный;

если значение показателя Эj менее 75, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как низкий.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (Эj ≥ 100) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.

Врио главы местной администрации
сельского поселения Дейское
                 Ю.Л. Балкаров 
